## Загородный_1
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
	План текущего ремонта дома № 1-1 мкр-н Загородный на 2019 год.
	1. Общая площадь – 957,1
	Общие начисления — 25611,9
	2. В 2018 г. выполнены работы на сумму 10 763.91
	3. Долг с 2018 г - 42430
	Отчисление на текущий ремонт 25611,9-42430+2500 + 10763,91= - 30082

Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	отопление	м.п	8
2	труба ВС	м.п	8
3	теплообменник	шт	1
4	терморегулятор	шт	1
5	вентеля	шт	20
6	задвижки	шт	2
7	ремонт кровли	кв,м	80
8	ремонт канализации	м.п	10
9	электротехнические работы	м.п	30
	итого
Всего потребность финансовых средств -
Принято совместное решение с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.

1	непредвиденные работы			2,5
	итого			2,5
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах
10% от начисленной суммы на текущий ремонт – 2,5 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполены при дополнительном
участии в финансировании собственников.

Главный инженер ООО "УК Жилищник 4"_____________ В.В.Батурин
Председатель совета МКД ______________ Госина Е.А.

## загородный_2
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		_______________А.Б.Тимканов.
	План текущего ремонта дома № 2 мкр-н Загородный на 2019 год.
	1. Общая площадь – 944,7

	2. В 2018 г. выполнены работы на сумму 14161 руб.
	3. Долг на 01.01.2019 года = 21757 руб.
	4. Отчисления на текущий ремонт при сборе 100 % = 25280 руб.
	5. Отчисления на текущий ремонт факт. = 25280-21757= 3523 руб.

Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт розлива отопления	м.п	10	8
2	ремонт розлива ХГВС	м.п	20	15,2
3	терморегулятор	шт	1	39
4	вентеля	шт	10	6,8
5	задвижки	шт	2	6,2
6	ремонт кровли	кв,м	20	10
7	ремонт подъезда	шт	2	32
8	ремонт перил	шт	2	4
9	сетки на продухи	шт	5	2,3
	итого			123,5
Всего потребность финансовых средств -				123,5
Принято совместное решение с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.

1	Ремонт подъездов	шт.	2	32
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах	Ремонт розлива ХВС	м.п	12	9
3 Ремонт розлива ГВС 3		м.п	3	2
4	Замена стояков на полипропилен	м.п	3	4,5
5	Непредвиденные работы			2,5
	итого			50
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах
10% от начисленной суммы на текущий ремонт – 2,5 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.

Главный инженер ООО "УК Жилищник 4"_____________ В.В.Батурин
Председатель совета МКД ______________ Павлов Н.В.

	По состоянию на 01.01.2019 г. долг по оплате
	за содержание и текущий ремонт —120970 руб
	при начислении 16000 руб. в мес.

## загородный_3
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
	План текущего ремонта дома № 3 мкр-н Загородный на 2019 год.
	1. Общая площадь – 1143
	2. Общие начисления — 41148
	3. В 2018 г выполнены работы на 18771,75
	4.Долг с 2018 г. 13140 — 18771,75 = - 5631
	5. Отчисления на текущий ремонт = 41148-5631=35517
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт розлива отопления	м.п	20
2	ремонт розлива ХГВС	м.п	8
3	ремонт теплового узла	шт	1
4	вентеля	шт	14
5	задвижки	шт	3
6	ремонт кровли	кв,м	60
7	электротехнические работы	м.п	10
8	итого
Всего потребность финансовых средств
Принято совместное решение с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.

1	замена розлива ХВС	м.п.		15
	замена розлива ГВС	м.п.		8,4
	уст-ка защ. козырьков вент.	шт	16	8
2	непредвиденные работы			4,1
	итого			35,5
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах
10% от начисленной суммы на текущий ремонт – 4,1 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.

Главный инженер ООО "УК Жилищник 4"_____________ В.В.Батурин
Председатель совета МКД ______________ Тальков Д.С.

## загородный_3А
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
	План текущего ремонта дома № 3А мкр-н Загородный на 2019 год.
	1. Общая площадь – 1115,35
	2. Общие начисления — 29846
	3. Долг на 01.01.2019 - 3311,45-41869,6 = - 38558
	4.Отчисления на текущий ремонт = 29846 — 38558 = - 8712
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	отопление	м.п	8
2	труба ВС	м.п	8
3	теплообменник	шт	1
4	терморегулятор	шт	1
5	вентеля	шт	20
6	задвижки	шт	2
7	ремонт кровли	кв,м	20
8	ремонт канализации	м.п	10
9	электротехнические работы	м.п	30
	итого
Всего потребность финансовых средств -
Принято совместное решение с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.

1	уст-ка защ. козырька вент.	шт	8	8
2	восстан.оголовок	шт	4	2
3	восст-е боровов	шт	4	2
4	непредвиденные работы			2,9
				14,9
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах
100% от начисленной суммы на текущий ремонт – 2,9 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.

Главный инженер ООО "УК Жилищник 4"_____________ В.В.Батурин
старший по дому ______________ _____________________

## загородный_4
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
	План текущего ремонта дома № 4 мкр-н Загородный на 2019 год.
	1. Общая площадь – 1135,5
	2. Общие начисления — 30385,9
	Долг по состоянию на 01.01.2019 30319-38922,17 = - 8608
	3.Отчисления на текущий ремонт 30385,9 — 8608 = 21777,9
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	отопление	м.п	28
2	труба ВС	м.п	8
3	козырьки	шт	2
4	вентеля	шт	20
5	задвижки	шт	4
6	ремонт кровли	кв,м	20
7	ремонт канализации	м.п	10
8	электротехнические работы	м.п	30
	итого

Принято совместное решение с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.

1	Установка светильника	шт.	1	1
2	Подготовка к з/п 2019-2020			5
3	Уст-ка защитн.козырька	подъезд	2	8

4	непредвиденные работы			3

	итого			17
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах
10% от начисленной суммы на текущий ремонт – 3 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.

Гл.инженер ООО "УК Жилищник 4"_____________ В.В.Батурин
старший по дому ______________ Головачева М.Н.

## загородный_5
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
	План текущего ремонта дома № 5 мкр-н Загородный на 2019 год.
	1. Общая площадь – 1140,8
	2. Общие начисления — 30527
	3. Долг на 01.01.2019 г = 13525,57-50070 = - 36544
	4.Отчисления на текущий ремонт = 30527 — 36544 - 3000= - 9017
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	отопление	м.п	40
2	труба ВС	м.п	50
4	терморегулятор	шт	1
5	вентеля	шт	40
6	задвижки	шт	4
7	ремонт кровли	кв,м	20
9	электротехнические работы	м.п	30
10	установка козырьков	шт	2
	итого

Принято совместное решение с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.

1	Восстан-е оголовка вент.	шт	2	1,1
2	Восстан-е борова	шт.	4	2
3	непредвиденные работы			3

	итого			6,1
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах-
10% от начисленной суммы на текущий ремонт – 3 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.

Гл.инженер ООО "УК Жилищник 4"_____________ В.В.Батурин
старший по дому ______________ Головачева М.Н.

## Загородный_6
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
	План текущего ремонта дома № 6 мкр-н Загородный на 2019 год.
	1. Общая площадь – 5554,4
	2. Общие начисления — 148635
	Остаток средств с 2018 126081- 107650 = 18431
	3. Отчисления на текущий ремонт = 148635 + 18431 =167066

Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	отопление	м.п	70
2	ремонт розлива ХГВС	м.п	100
3	замена запорной арматуры	шт	40
4	ремонт кровли	кв,м	20
5	электротехнические работы	м.п	30
6	устройство дет. Площадки	м.п	70
7	итого
Всего потребность финансовых средств -
Принято совместное решение с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.

1	ремонт кровли	м.п	20	20
2	подготовка к з/п 2019-2020			30
3	устан-ка защитн.козырьк.вент.	шт	20	17,6
4	электротехнические работы			30

5	непредвиденные работы			14,8
	итого			112,4

2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах
10% от начисленной суммы на текущий ремонт – 14,8 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.

Главный инженер ООО "УК Жилищник 4"_____________ В.В.Батурин
Председатель совета МКД ______________ С.В. Бобков

## Загородный_7
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
	План текущего ремонта дома № 7 мкр-н Загородный на 2019 год.
	1. Общая площадь – 5558,5		Сбор 76%
	2. Общие начисления -148754
	На 01.01.2019	106370-141080= -34710		Остаток средств с 2017 г. = 169 375 руб
	3.Отчисления на текущий ремонт = 148754-34710 + 169375= 283419
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	отопление	м.п	40
2	ремонт розлива ВС	м.п	60
3	вентеля	шт	40
4	задвижки	шт	4
5	ремонт кровли	шт	4
6	ремонт канализации	м.п	20
7	электротехнические работы	м.п	30
8	установка теплосчетчика	шт	1
	итого
Всего потребность финансовых средств -
Принято совместное решение с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в т.рублях.

1	подготовка к з/п 2019-2020			10
2	*Установка защитных козырьков	шт	20	17,6
3	ремонт слуховых окон	шт	2	5
4	ремонт подъездов № 1, 7	шт	2	84
5	замена почтовых ящиков	секц	15	7
6	герметизация швов	м.п.	100	45
	замена двери подъезд №7	шт.	1(двуств.)	9
	непредвиденные работы			14,8

	итого			192,4
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах
10% от начисленной суммы на текущий ремонт –11,4 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер		В.В.Батурин
Председатель совета МКД ______________ Е.Л. Кель.

* Установка защитных козырьков на оголовке вент. канала

## Загородный_8
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
	План текущего ремонта дома № 8 мкр-н Загородный на 2019 год.
	1. Общая площадь – 4736,9
	2. Общие начисления -126743
	Остаток средств с 2018 года - 74483-48216 = 26261			Сбор 76,3 %
	4.Отчисления на текущий ремонт = 126743-26261=100482
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	Ремонт розлива отопление	м.п	40
2	труба ВС	м.п	36
3	теплообменник	шт	1
4	вентеля	шт	28
5	задвижки	шт	4
6	ремонт кровли	кв,м	20
7	ремонт канализации	м.п	10
9	электротехнические работы	м.п	30
	итого
Всего потребность финансовых средств -
Принято совместное решение с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.

1	подготовка к з/п 2019-2020			20
2	установка защ-х козырьков		16	8,8
3
4
6
7
8
9	непредвиденные работы			12,6

	итого			41,4
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах
10% от начисленной суммы на текущий ремонт – 12,6 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.

Гл. инженер ООО "УК Жилищник 4"_____________ В.В.Батурин
Председатель совета МКД ______________

## Загородный_10
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
	План текущего ремонта дома № 10 мкр-н Загородный на 2019 год.
	1. Общая площадь – 2333,9
	2. Общие начисления — 62455
	остаток средств с 2018 49874-56281 = - 6407
	3 Отчисления на текущий ремонт = 62455-6407= 56048
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	отопление	м.п	8
2	труба ВС	м.п	8
3	теплообменник	шт	1
4	вентеля	шт	20
5	задвижки	шт	2
6	ремонт кровли	кв,м	20
7	ремонт канализации	м.п	10
8	электротехнические работы	м.п	30
9	ремонт подъезда	шт	1
10
11	итого
Всего потребность финансовых средств -
Принято совместное решение с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.

1	подготовка к з/п 2019-2020			10
2	замена почтовых ящиков			20
3	установка светильников с/д	шт	10	10
4	покраска перил			2
5	Ремонт и эт.остекление двери			3
6	4-й этаж
7	покр.стен в подъезде 1 эт.			3
8	непредвиденные работы			6,2

9	итого			45
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах
10% от начисленной суммы на текущий ремонт – 6,2 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.

Гл. инженер ООО "УК Жилищник 4"_____________ В.В.Батурин
старший по дому ______________

## Загородный_11
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
	План текущего ремонта дома № 11 мкр-н Загородный на 2019 год.
	1. Общая площадь – 2482
	2. Общие начисления — 66418
	3. Долг на 01.01.2019 - 26903,7 + -39527,3 = -66461
	4. Отчисления на текущий ремонт = 66418 - 66461 +(-6600) = - 6613
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	отопление	м.п	8
2	труба ВС	м.п	8
3	теплообменник	шт	1
4	терморегулятор	шт	1
5	вентеля	шт	20
6	задвижки	шт	2
7	ремонт кровли	кв,м	20
8	ремонт канализации	м.п	10
9	электротехнические работы	м.п	30
10	Замена ОДПУ воды	шт	1
	итого
Всего потребность финансовых средств -
Принято совместное решение с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.

1	Восст-е разрушенн-х козырьков	шт.	16	8
2	восст-е разруш.оголовка	шт.	16	8
3	Уст-ка почтовых ящиков	секц.	2х5	3,5
4	непредвиденные работы			6,6
	итого			26,1
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах
10% от начисленной суммы на текущий ремонт – 6,6 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.

Гл. инженер ООО "УК Жилищник 4"_____________ В.В.Батурин
председатель совета МКД ___________________ А.Н. Стрельцова.

## Загородный_14
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
	План текущего ремонта дома № 14 мкр-н Загородный на 2019 год.
	1. Общая площадь – 3809,6
	2. Общие начисления -101944,8
	3. Долг на 01.01.2018 г = 36176 -129222,9= -93046
	4. Отчисления на текущий ремонт = 101944,8-93046 -10100 = -1201
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	отопление	м.п	8
2	замена водяного насоса	шт	1
5	вентеля	шт	40
6	задвижки	шт	4
7	ремонт кровли	кв,м	896
9	электротехнические работы	м.п	50
10	ремонт теплообменника	шт	1
	итого
Всего потребность финансовых средств -
Принято совместное решение с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.

1	Восст-е разр-го козырька		16	8
2	Восст-е разр.оголовка		16	8
3	непредвиденные работы			10,1
4
5
6
7	итого			26,1
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах
10% от начисленной суммы на текущий ремонт – 3,8 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполены при дополнительном
участии в финансировании собственников.

Гл. инженер ООО "УК Жилищник 4"_____________В.В.Батурин
Председатель совета МКД ______________ Кротков П.Л.

## сибмисовская_1А
			УТВЕРЖДАЮ
			"___"___________2019 год.
			генеральный директор
			ООО"УК Жилищник 4"
			А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 1А по ул. Сибмисовская на 2019 год.
1. Общая площадь – 302,54
2. Общие начисления — 8095,9
3. Долг на 01.01.2019 г. = -5220 + (-9469,6) = -14686
4. Отчисления на текущий ремонт = 8095,9 +( -14686 )= - 6593
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт розлива отопления	м.п	5
2	ремонт розлива ХГВС	м.п	30
3	терморегулятор	шт	1
4	электротехнические работы	м.п	20
5	герметизация швов	м.п	160
6	замена дверей	шт	2
7	ремонт канализации	м.п	30
8	ремонт кровли	кв.м	20

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	непредвиденные работы			0,8

	итого			0,8
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт - 0,8 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4"__________ Батурин в.В.
ст. по дому _____________Таранина Л.Н.

## Сибмисовская_12
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 12 ул. Сибмисовская на 2019 год.
1. Общая площадь – 3155,6
2. Общие начисления — 84443
Остаток денежных средств с 2018 г. 63731 - 8026,49 = 55704
4. Отчисления на текущий ремонт = 84443 + 55704 = 140147
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	затвор диско-поворотный	шт	2
2	ремонт розлива ХГВС	м.п	80
3	терморегулятор	шт	1
4	электротехнические работы	м.п	20
5	ремонт кровли	кв.м	20
6	ремонт розлива отопления	м.п	5
7	замена улич. Фонарей	шт	3
8	установка окон ПВХ	П-д	2
9	установка почтовых ящиков	шт	70
10	ремонт подъездов	шт	4
11	Установка дверей ( тамбур)	шт	4

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	Замена перил в 4-х подъездах	м.п.	160	96
2	Установка песочницы	шт.	1	10
3	*Восст. разрушен.оголовка	подъед	1	3
4	непредвиденные работы			8,4

	итого			117,4
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт - 8,4 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" В.В.Батурин			_________ В.В.Батурин
Председатель совета МКД ______________ Быкова Т.П.

## Сибмисовская_14
			УТВЕРЖДАЮ

			генеральный директор
			ООО"УК Жилищник 4"
			А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 14 ул. Сибмисовская на 2019 год.
1. Общая площадь – 3248,00
2. Общие начисления — 86916,4
Остаток средств с 2018 г .44547,7- 26291,38 = 18256,3
4. Отчисления на текущий ремонт = 86916,4+ 18256,3 = 105172

Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019 г.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	Замена ввода ХГВС	м.п	70
2	ремонт розлива ХГВС	м.п	40
3	ремонт кровли	кв.м	20
4	электротехнические работы	м.п	20
5	ремонт розлива отопления	м.п	5
	Замена ОДПУ воды	шт	1
6	Установка улич. Фонарей	шт	3

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт подъездов	шт.	2	84
2	подготовка к з/п 2019-2020			12,5
3	непредвиденные работы			8,6

	итого			105,1
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт - 8,6 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4"		_____________ В.В.Батурин

Председатель совета МКД ____________ Н.Ф. Павлова.

## Каховская_5
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 5 по ул. Каховская на 2019 год.
1. Общая площадь – 3247,55
2. Общие начисления — 86904,4
3. Долг на 01.01.2019 = 72414-85665,7 = - 13251
4. Отчисления на текущий ремонт = 86904,4 - 13251 =73653,4
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	20
2	Установка окон ПВХ	П-д	3
3	окраска цоколя	м.п	179
4	ремонт подъезда	шт	3
5	электротехнические работы	м.п	60
6	реомонт розлива ХГВС	м.п	120
7	Установка улич. Фонарей	шт	3
8	ремонт отмостка	м.п	30

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт отмостков	кв.м	50	50
2	герметизация швов	м.п	40	15
	непредвиденные работы			8,6

	итого			73,6
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт - 8,6 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" _________В.В.Батурин
Председатель совета МКД__________ Моисеева В.М.

## Краснознаменная_2А
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 2А ул. Краснознаменная на 2019 год.
1. Общая площадь – 3186,72
2. Общие начисления — 85276,6
3. Остаток средств с 2018 г = 64619,8 — 52420 = 12199
4.Отчисления на текущий ремонт = 85276 + 12199 = 97475,8
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт розлива отопления	м.п	100
2	ремонт розлива ХГВС	м.п	50
3	ремонт кровли	кв.м	35
4	замена запорной арматуры	шт	2
5	столярные работы	кв.м	10
6	ремонт канализации	м.п	30
7	электротехнические работы	м.п	20

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	подготовка к з/п 2019-2020			8
	замена запорной арматуры	шт	2	14
2	ремонт кровли	кв.м	30	15
3	столярные работы			10
4	ремонт канализации			15
5	ремонт водосточных труб			2,5
6	ремонт стены			15
7	электротехнические работы	м.п	15	9
8	непредвиденные работы			8,5

	итого			97
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт - 8,5
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" ____________В.В.Батурин
Председатель совета МКД _____________ Колягина Е.Г.

## Краснознаменная_2В
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 2В по ул. Краснознаменная на 2019 год.
1. Общая площадь – 4480
2. Общие начисления -119884
Остаток средств с 2018 г. = 112946 — 30358 = 82588
3. Отчисления на текущий ремонт = 119884 + 82588= 202472
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт ролива ГВС	м.п	80
2	Установка окон ПВХ	П-д	3
3	окраска цоколя	м.п	203
4	ремонт подъезда	шт	2
5	электротехнические работы	м.п	30
6	ремонт розлива отопления	м.п	40
7	Установка улич. Фонарей	шт	3

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	подготовка к з/п 2019-2020			20
2	Уст-ка пласт. Окон в 3,5 подъездах	шт.	10	100
3	ремонт бойлера			40
4	непредвиденные работы			20,2

	итого			180,2
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт = 20,2 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" ___________Батурин в.В.
Председатель совета МКД _________ Полюк Н.Г.

## Краснознаменная_2Г
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 2Г по ул. Краснознаменная на 2019 год.
1. Общая площадь – 4404,00
2. Общие начисления -117851
Остаток средств с 2018 г. 99882 -20814 = 79068
3. Отчисления на текущий ремонт = 117851 + 79068 = 196919
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	Установка окон ПВХ	П-д	3
2	окраска цоколя	м.п	203
3	ремонт подъезда	шт	3
4	электротехнические работы	м.п	30
5	ремонт козырьков	шт	4
6	Установка улич. Фонарей	шт	3

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	Уст-ка окон ПВХ в 3-х подъездах	П-д	15	111
2	подготовка к з/п 2019-2020			20
3	ремонт теплообменника			40
4	непредвиденные работы			11,7
	итого			182,7

2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт = 11, 7 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4"______________Батурин В.В.
Председатель совета МКД ___________________ Гаврилова Н.П.

## Краснознаменная_2Д
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 2Д по ул. Краснознаменная на 2019 год.
1. Общая площадь – 4677,66
2.Общие начисления — 125174
Долг на 01.01.2019 60520 — 86034 = - 25514
3. Отчисления на текущий ремонт = 125174 — 25514 = 99660
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	20
2	Установка окон ПВХ	П-д	5
3	окраска цоколя	м.п	203
4	ремонт подъезда	шт	3
5	электротехнические работы	м.п	30
6	замена ОДПУ воды	шт	1
7	Установка улич. Фонарей	шт	3
8	установка почт. Ящиков	шт	100

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт подъездов № 3,6	шт	2	84			краснознаменная 2д
2	подготовка к з/п 2019-2020			3
3	восстановл.разруш.оголовков	шт	2	1			Кв. 20 капает в ванной
4	восст.разруш.борова	шт.	12	6			кв. 48 мокнет стена
5	Уст-ка защитн.козырька на вент.канал		14	6,6			Кв 78 промерзает потолок
6	Непредвиденные работы			12,5			Кв 98-99 примыкание на вент коробе
7	итого			113,1
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт – 12,5 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" ________В.В.Батурин
Председатель совета МКД ____________ Баланина Н.В.

## Краснозаменная_6А
0			УТВЕРЖДАЮ
			"___"___________2019 год.
			генеральный директор
			ООО"УК Жилищник 4"
			А.Б.Тимканов.
		План текущего ремонта дома №6А ул. Краснознаменная на 2019 год.
		1. Общая площадь – 5549,95
		2. Общие начисления -148.510
		3.Долг на 01.01.2019 - 100 905,8 — 259319,2 = -158411
		4. Отчисление на текущий ремонт 148510 — 158411 = - 9901
	Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2018г.
	№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
	1	отопление	м.п	196
	2	труба ВС	м.п	40
	3	вентеля	шт	40
	4	задвижки	шт	4
	5	ремонт кровли	кв,м	20
	6	ремонт канализации	м.п	96
	7	электротехнические работы	м.п	30
	8	ремонт отмостка	кв,м	2
		итого
	Всего потребность финансовых средств -
	Принято совместное решение с собственниками.
	1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
	№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.

	1	отопление	м.п	5	12
	2	ремонт подьезда № 7	шт	1	42
	3	установка окон ПВХ	шт	1	30
	4	электротехнические работы	м.п	15	5
	5	восстановл.разруш.боровов	шт	12	6
	6	непредвиденные работы			14
	7

		итого			109
	2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах
	10% от начисленной суммы на текущий ремонт – 14 т.р.
	3. Оставшиеся виды работ могут быть выполены при дополнительном
	участии в финансировании собственников.

	гл. инженер ООО "УК Жилищник 4"_____________ В.В.Батурин
	Председатель совета МКД ______________ Сальников Н.Д.

## Краснознаменная_21Б
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 21Б по ул. Краснознаменная на 2019 год.
1. Общая площадь – 3264
2. Общие начисления — 87344,6
Остаток средств с 2018 г. 42430- 39862 = 2568
4. Отчисления на текущий ремонт = 87344,6 + 2568 = 89912,6
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	20
2	Установка окон ПВХ	П-д	2
3	ремонт розлива ХВС	м.п	120
4	ремонт подъезда	шт	2
5	электротехнические работы	м.п	30
6	замена вентелей	шт	20
7	замена задвижек	шт	2
9	Установка улич. Фонарей	шт	2

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	уст-ка окон пвх в подъездах	шт	10	50
2	подготовка к з/п 2019-2020			2
3	ремонт 1 подъезда		1	26
4	установка светод.светильн.	шт	4	4
5	уст-ка защитн.козырьков	шт	6	3
6	непредвиденные работы			8,7
	итого			93,7

2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт .- 8,7 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" __________Батурин В.В.
Председатель совета МКД ___________ Школьников Д.А

## Краснознаменная_23
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 23 по ул. Краснознаменная на 2019 год.
1. Общая площадь – 4767,1
2. Общие начисления — 236257
Остаток средств с 2018 г. 203671,9 —( 63646,4+60500) = 79525,4
3. Отчисления на текущий ремонт = 236257 + 79525,4 = 315782,4

Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019 г.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	1290
2	Установка окон ПВХ	П-д	6
3	ремонт отмостка	кв.м	90
4	ремонт подъезда	шт	6
5	электротехнические работы	м.п	30

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	Ремонт кровли			350

	непредвиденные работы			23,6
	итого			373,6
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт - 23,6 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" __________ В.В. Батурин
Председатель совета МКД _____________ В.И. Егерев.

## Краснознаменная_23-1
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 23/1 по ул. Краснознаменная на 2019 год.
1. Общая площадь – 5355
2. Общие начисления — 143299
Остаток средств с 2018 г 175448 — 191088 = -15640
3. Отчисления на текущий ремонт = 143299 — 15640 = 127659
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01,01,2018г.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	20
2	Установка окон ПВХ	П-д	7
3	окраска цоколя	м.п	203
4	ремонт подъезда	шт	5
5	электротехнические работы	м.п	30
6	ремонт отмостка	м.п	80
7	установка слуховых окон	шт	4
8	герметизация швов	м.п	180

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	подготовка дома к з/п 2019-2020	м.п	57	5
2	ремонт отмостки	м.п	80	80
3	ремонт 3-х канализ. выпусков	шт	3	30
4	ремонт кровли	кв.м	10	5
5	кронирование деревьев	шт	3	10
6	Уст-ка защитн козырька на вент.канале	шт		15,4
7	непредвиденные работы			14,3

	итого			145,4
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт – 19,2 т.р.		нт 14,3 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" ___________А.Е. Кович.			В.В.Батурин
Председатель совета МКД ___________ Кустова Л.И.

## Краснознаменная_24
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 24 по ул. Краснознаменная на 2019 год.
1. Общая площадь – 3992,1
2. Общие начисления -106828,5
Остаток средств с 2018 г. 100600 - 22491.7 = 78108
3. Отчисления на текущий ремонт = 106828,6 + 78108 = 184936,9
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019 г.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	20
2	Установка окон ПВХ	П-д	2
3	Уст-ка светильников	шт	10
4	ремонт подъезда	шт	3
5	электротехнические работы	м.п	30
6	ремонт канализации	м.п	30
7	ремонт дверей	шт	3
8	замена запорной арматуры	шт	12
9	ремонт розлива отопления	м.п	60

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт ливневой канализации			10
2	ремонт кровли	м.кв.	12	10
3	ремонт розлива отопления	м.п.	15	8
4	замена выпусков от дома до колодцев	м.п.	24	120
5	установка светильника	шт	1	0,5
	над 5 подъездом с ф/э
6	электротехнические работы	м.п.	20	6
7	восстановление разр.оголовка	шт.	12	6
8	непредвиденные работы			10,6
9	итого			171,1
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт – 10,6 руб.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4"__________Батурин В.В.
Председатель совета МКД _____________

## Краснознаменная_25
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 25 по ул. Краснознаменная на 2019 год.
1. Общая площадь – 5327,1
2. Общие начисления — 142553
Остаток средств с 2018 г. 134222,8- 93972 = 40250
3. Отчисления на текущий ремонт = 142553 + 40250 = 182803
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	20
2	Установка окон ПВХ	П-д	3
3	ремонт розлива отопления	м.п	60
4	ремонт подъезда	шт	3
5	электротехнические работы	м.п	30
6	замена вентелей	шт	5
7	Установка улич. Фонарей	шт	3
8	ремонт межпанельных швов	м.п	180

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	установка дверей ПВХ в подъездах	шт.	8	80
2	замена вентелей	шт	4	2,5
3	электротехнические работы	м.п	10	2
4	ремонт розлива отопления	м.п	3	5
5	ремонт межпанельных швов	м.п	100	45
6	установка козырьков над балконами		8	56
7	5-х этажей
8
9	непредвиденные работы			14,2
10
11	итого			204,7
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт – 14,2 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" _____________ В.В.Батурин
старший по дому__________ Г.И. Филимонова.

## Завертяева_9-3
		УТВЕРЖДАЮ___________
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 9/3 по ул. Завертяева на 2019 год.
1. Общая площадь – 3026,3
2. Отчисления на текущий ремонт при оплате 100% в 2019 г. - 80903,5 руб.
3. Фактический сбор средств по текущему ремонту 83% - 67149 руб
4.Остаток средств текущего ремонта за 2018 год — 36770 руб. руб.
5. Отчисления на текущий ремонт при оплате 83% в 2019 г. - 67149+36770=103919 руб
6.С учетом запланированных работ на 2019 год 153300- 103919= -49381 руб.
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019г.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	20	10
2	Установка окон ПВХ	П-д	3	120
3	окраска цоколя	м.п	179	32
4	ремонт подъезда	шт	2	80
5	электротехнические работы	м.п	20	5
6	ремонт розлива ХГВС	м.п	40	28,4
7	ремонт розлива отопления	м.п	40	36
8	установка смотровых окон	шт	2	12
9	установка светильников	шт	14	15,5
Всего потребность финансовых средств -				338,9

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	10	5
2	электротехнические работы	м.п	8	4
3	ремонт розлива отопления	м.п	5	4,3
4	установка пластиковых окон в подъезд	шт	8	50
5	ремонт подъезда	шт	2	80
6	установка светильников	шт	2	2
	подъезд № 2 площадка 2
	непредвиденные работы			8

	итого			153,3
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт . - 8 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" ____________ В.В.Батурин
Председатель совета МКД __________ Гайкина Н.А.

Долг по содержанию и текущему ремонту на 01.01.2019 г. составляет 363034,62 руб.

## Завертяева_23
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 23 по ул. Завертяева на 2019 год.
1. Общая площадь – 5505,8
2. Общие начисления — 147335,2
3. Долг на 01.01. 2019 г. 111850 — 211905 = -100055
4. Отчисления на текущий ремонт = 147335,2- 100055 =47280,2
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01. 2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	20
2	Установка окон ПВХ	П-д	6
3	окраска цоколя	м.п	230
4	ремонт подъезда	шт	3
5	электротехнические работы	м.п	60
6	реомонт розлива ХГВС	м.п	120
7	Установка улич. Фонарей	шт	3
8	ремонт канализации	м.п	130
9	установка светильников	шт	56
10	замена вентелей	шт	30
11	замена задвижек	шт	4
12	ремонт розлива отопления	м.п	500

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт подьезда № 2	шт	1	42
2	непредвиденные работы			14,7

	итого			56,7
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт . - 14,7 %
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" ____________ В.В.Батурин
Председатель совета МКД __________ Наполова Н.П.

## Завертяева_27
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 27 по ул. Завертяева на 2019 год.
1. Общая площадь – 3291,1
2. Общие начисления — 88069
остаток средств с 2018 г. 82935,7-72179,5 =10756,2
3. Отчисления на текущий ремонт 88069 + 10756,2 =98825,2
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	20
2	Установка окон ПВХ	П-д	4
3	окраска цоколя	м.п	179
4	ремонт подъезда	шт	3
5	электротехнические работы	м.п	60
6	реомонт розлива ХГВС	м.п	120
7	Установка улич. Фонарей	шт	3
8	ремонт отмостка	м.п	30
9	ремонт розлива отопления	м.п	60

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	10	5
2	ремонт розлива отопления	м.п	12	6
3	ремонт розлива ХГВС	м.п	10	5
4	электротехнические работы	м.п	20	4
5	ремонт ограждения	кв.м		5
6	решетки на продыхи в подвал	шт.	2	1
7	окна ПВХ	шт	2	54
8	восстановл.боров	шт.	3	3
	9 установка и восстановл. козырька вент.	шт	6	3
10	непредвиденные работы			8,8
	итого			94,8
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт . - 8,8 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" ____________ Батурин В.В.
Председатель совета МКД __________ Жданова Э.А.

## Завертяева_31
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2018 год.	2019	год
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 31 по ул. Завертяева на 2018 год.				2019 год
1. Общая площадь – 5498
2. Общие начисления — 147126
Остаток денежных средств с 2018 г. 152828 — 129140 = 23688
3. Отчисления на текущий ремонт = 162584,9 р.		147126 + 23688 +24000* = 194814
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2018г.				1.01.2019 г.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	40
2	ремонт конька	м.п	32
3	установка окон ПВХ	П-д	6
4	ремонт швов	м.п	180
5	ремонт подъезда	шт	3
6	электротехнические работы	м.п	60
7	ремонт отмостка	м.п	30
8	Замена ОДПУ воды	шт	1

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
2	ремонт кровли	м.п.	20	10
3	установка окон ПВХ	подъезд	1	35
4	Изгот.метал.решеток для светильн.	шт	24	12
5	*ремонт и покраска козырьков	шт.	8	10
9	кронирование деревьев	шт.	23	140
10	непредвиденные работы			14,7
	итого			221,7
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10 %
от начисленной суммы на текущий ремонт =14,7т.р .
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" _________ Батурин В.В.			_________ Батурин В.В.
Председатель совета МКД __________ Питанова Т.А.

	*ремонт и покраска козырьков и входных домофонных дверей
	24000* руб. аренда помещения

## Успешная_1
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 1А по ул. Успешная на 2019 год.
1. Общая площадь – 721,27
2. Общие начисления — 15579,4
3.Остаток денежных средств с 2018 года — 10985,7-695,73=10290
4. Отчисления на текущий ремонт = 15579,4+10290 = 25869
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	20
2	Установка окон ПВХ	П-д	2
3	окраска цоколя	м.п	80
4	ремонт подъезда	шт	1
5	электротехнические работы	м.п	10
6	ремонт розлива ХГВС	м.п	20
7	Установка улич. Фонарей	шт	1
8	ремонт отмостка	м.п	30
9	ремонт розлива отопления	м.п	10
10	Установка теплообменника	шт	1

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	Подготовка к з/п 2019-2020			8
2	ремонт кровли	кв.м	6	4
3	ремонт дверей	шт	2	2
4	установка пандуза	п.м		5
5	Уст-ка защ.козырька.вент	шт.	4	2
6	непредвиденные работы			1,5
				22,5
	итого
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10 %
от начисленной суммы на текущий ремонт = 1,5 т.р .
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" ____________ В.В.Батурин
Председатель совета МКД _____________ Т.А. Романовская.

## Успешная_2
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 2 по ул. Успешная на 2019 год.
1. Общая площадь – 1307,6
2. Общие начисления -34991,3		В 2018 г. выполнены работы на сумму 20863 руб.
3. Долг на 01.01.2019 год = 14074-20863,36= -6788
4. Отчисления на текущий ремонт = 34991,3-6788 = 28203
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019 г.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	80
2	Установка окон ПВХ	П-д	3
3	окраска цоколя	м.п	110
4	ремонт подъезда	шт	3
5	электротехнические работы	м.п	60
6	реомонт розлива ХГВС	м.п	120
7	Установка улич. Фонарей	шт	3
8	Ремонт розлива отопления	м.п	30
9	отсыпка подвала	куб.м	308
10	герметизация швов	м.п	22

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	герметизация швов	м.п	20	9
2	ремонт кровли	кв.м	10	6
3	восстановление оголовка	шт.	4	2
4	подготовка к з/п 2019-2020			8
5	непредвиденные работы			3,4
6	итого			28,4
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт . - 3,4 руб
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" ____________ Батурин В.В.
председатель совета МКД __________ Горелова Л.П.

## Успешная_3
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 3 по ул. Успешная на 2019 год.
1. Общая площадь – 1238,3
2. Общие начисления -33136,9
3. Остаток денежных средств с 2018 г. =13445,4 9-26466= - 13020 руб.
4. Отчисления на текущий ремонт = 33136,9- 13020 = 20116
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	20
2	Циркуль-контур на ГВС	м.п	60
3	окраска цоколя	м.п	179
4	ремонт подъезда	шт	3
5	электротехнические работы	м.п	60
6	ремонт розлива ХГВС	м.п	120
7	Установка улич. Фонарей	шт	3
8	ремонт отмостка	м.п	30
9	замена вентелей	шт	26
10	ремонт розлива отопления	м.п	20

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	защитный козырек вент.		4	2
2	ремонт подъездов	шт	1	24

3	непредвиденные работы			3,3
	итого			29,3
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт- 3,3 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" ____________ Батурин В.В.
председатель совета МКД __________ Л.Д. Федорова

## Успешная_4
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 4 по ул. Успешная на 2019 год.
1. Общая площадь – 1317
2. Общие начисления -35242,9			Сбор 84%
3. Долг на 01.01.2019 — 52156,4 руб
4. Отчисления на текущий ремонт = 35317,8-52156,4=-16838
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019 г.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	40
2	Установка окон ПВХ	П-д	3
3	окраска цоколя	м.п	110
4	ремонт подъезда	шт	3
5	электротехнические работы	м.п	20
6	реомонт розлива ХГВС	м.п	6
7	Установка светильников	шт	15
8	ремонт отмостка	м.п	30

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	непредвиденные работы			3,5
	итого			3,5

2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт -3,5 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" ____________ В.В.Батурин
Председатель совета МКД __________

## Успешная_5
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 5 по ул. Успешная на 2019 год.
1. Общая площадь – 1313,07
2. Общие начисления -35137,7
3. Остаток денежных средств с 2018 года 12689,63
4. Отчисления на текущий ремонт = 35137,7+12689,63=47827,33
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019 г.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт кровли	кв.м	60
2	установка окон ПВХ	П-д	3
3	окраска цоколя	м.п	179
4	ремонт подъезда	шт	3
5	электротехнические работы	м.п	30
6	ремонт ливневой канализации	м.п	9
7	ремонт отмостка	м.п	30

	Принято совместно с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	подготовка к з/п 2019-2020 гг.			10
2
3
4
5
6	непредвиденные работы			3,5
7	итого
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах 10%
от начисленной суммы на текущий ремонт - 3,5 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.
Главный инженер ООО "УК Жилищник 4" ____________ В.В.Батурин
Председатель совета МКД __________ Т.В. Оленева.

## 21_Амурская_21Б
		УТВЕРЖДАЮ
		"___"___________2019 год.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
План текущего ремонта дома № 21Б по ул. 21 Амурская на 2019 год.
1. Общая площадь – 957,5
2. Общие начисления — 25622,7
Долг по состоянию на 01.01.2019 = 24050 - 63214 = - 39164
3.Отчисления на текущий ремонт = 25622,7 + (-39164) +(-2500) = - 16042
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019г.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	отопление	м.п	8
2	труба ВС	м.п	8
3	теплообменник	шт	1
4	вентеля	шт	20
	ремонт подъезда	шт	1
5	задвижки	шт	2
6	ремонт кровли	кв,м	20
7	ремонт канализации	м.п	10
8	электротехнические работы	м.п	30
	итого

Принято совместное решение с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.

1	подготовка дома к з/п 2019-2020			2
2	*Изготовл.и монтаж дверей			20
3	непредвиденные расходы			2,5
4	итого			24,5
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах
10% от начисленной суммы на текущий ремонт – 2,5 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.

Гл. инженер ООО "УК Жилищник 4"_____________ В.В.Батурин
Председатель совета МКД ______________ А.А. Гетте.

* Изготовление и монтаж металлических дверей в 1-2 подъездах

## 21_Амурская_21В
		УТВЕРЖДАЮ
		"____"______________2019 г.
		генеральный директор
		ООО"УК Жилищник 4"
		А.Б.Тимканов.
	План текущего ремонта дома № 21В по ул. 21 Амурская на 2019 год.
	1. Общая площадь – 960
	2. Общие начисления — 25689
	Остаток средств с 2018 г. = 23444-12842 = 10602
	3.Отчисления на текущий ремонт = 25689 + 10602 = 36291
Потребность в ремонте жилого дома по состоянию на 01.01.2019г.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во.	сумма затрат в тыс. р.
1	ремонт розлива отопления	м.п	12
2	Ремонт розливатруба ХГВС	м.п	20
3	теплообменник	шт	1
4	терморегулятор	шт	1
5	вентеля	шт	20
6	задвижки	шт	2
7	ремонт кровли	кв,м	20
8	ремонт канализации	м.п	10
9	ремонт подъезда	шт	1
10	электротехнические работы	м.п	30

Принято совместное решение с собственниками.
1. Выполнить следующие работы в пределах собираемых средств.
№	вид работ	ед. измер.	Кол – во	сумма затрат в тыс. р.
1	подготовка к з/п 2019-2020			10
2	*Изготовление и монтаж дверей	шт	2	20
3	непредвиденные работы			2,5

	итого			32,5
2. Произвести отчисления на непредвиденные работы в пределах
10% от начисленной суммы на текущий ремонт – 2,5 т.р.
3. Оставшиеся виды работ могут быть выполнены при дополнительном
участии в финансировании собственников.

Гл. инженер ООО "УК Жилищник 4"_____________ В.В.Батурин
Председатель совета МКД ______________ А.А. Гетте.

* Изготовление и монтаж металлических дверей в 1-2 подъездах

## план текущий 18
План текущего ремонта на 2018 год
вид работ	адрес дома	план	факт
Ремонт козырьков	микр Загородный д4	2
	микр Загородный д5	2
	Краснознаменная 2Г	1
	Краснознаменная 23/1	2
	итого	7
Установка почтовых ящиков	микр Загородный д 4
	микр Загородный д7	15
	микр Загородный д8	65
	Краснознаменная 2Д	15
	итого	95
Ремонт подъездов	микр Загородный д7	2
	микр Загородный д10	1
	Каховская 5	1
	Краснознаменная 2	1
	Краснознаменная 8	1
	Краснознаменная 21В	1
	Завертяева 9/3	1
	Завертяева 23	1
	Завертяева 27	1
	21амурская 21Б	1
	21амурская 21В	1
	итого	12
ремонт конька	микр Загородный д6	152
ремонт отмостка	Каховская 5	10
	Краснознаменная 4	2
	Краснознаменная 23/1	80
	Краснознаменная 6А	6
	Завертяева 23	6
	Завертяева 27	2
	итого	106
Установка окон ПВХ	Сибмисовская 12	2
	Краснознаменная 2Г	2
	Краснознаменная 6А	1
	Краснознаменная 21В	1
	Краснознаменная 25	2
	Завертяева 31	3
	итого	11
Установка светильников	Краснознаменная 2В	5
	Завертяева 9/3	14
	итого	19
Установка слуховых окон	микр Загородный д7	2
Ремонт окон	Краснознаменная 21Б 1 п-д	1
Ремонт лавочек	Завертяева 9/2	8
Ремонт дверей	Успешная 1А( 1 п-д )	1
Кронирование деревьев	Краснознаменная 8	4
	Краснознаменная 23/1	10
	итого	14
Ремонт теплового узла	микр Загородный д3	1
	микр Загородный д4	1
	микр Загородный д5	1
	микр Загородный д14	1секция	1
	ул. 1 квартал 6	1
	Краснознаменная 2Б	1
	ул. Успешная 2	2секции	2
	итого	8	3